## Tong_Quan_Kiem_Thu
BÁO CÁO KIỂM THỬ TOÀN DIỆN AUTHENTICATION & PHÂN QUYỀN B2B
Dự án: HoNa Fresh B2B (AgriB2B Platform & Cold-Chain Logistics) • Tiêu chuẩn Production
HẠNG MỤC TỔNG QUAN | NỘI DUNG CHI TIẾT
Mục tiêu kiểm thử | Đánh giá toàn diện hệ thống xác thực, kiểm soát truy cập phân quyền RBAC (6 vai trò B2B + GUEST), bảo mật Token Rotation, xác thực Email OTP và luồng UI Next.js theo tài liệu đặc tả.
Phạm vi kiểm thử | 1. Backend REST API (/api/v1/auth/*, /harvest-lots/*, /farmer/*, /buyer/*, /hub-inspections/*, /driver/*, /accounting/*, /admin/*) 2. Cơ chế Dual-Token, Refresh Token Rotation, chống Replay Attack 3. Email OTP Brute-Force & Cooldown Rate Limiting 4. Frontend Next.js App Router (/dang-ky, /dang-nhap, /lo-hang, /portal/*) 5. Xác nhận loại bỏ hoàn toàn tính năng bán lẻ B2C (1-2kg)
Môi trường kiểm thử | OS: Windows 11 ¦ Backend: Spring Boot 3.3.4 (Java 21) ¦ DB: PostgreSQL 16 + pgvector ¦ Frontend: Next.js 15 App Router ¦ Proxy: BFF HttpOnly Cookie
Thời gian thực hiện | 2026-10-26T23:55:00 - 2026-10-27T00:08:00
Tổng số ca kiểm thử (Test Cases) | 40 ca kiểm thử (25 Backend API & Security + 15 Frontend UI/UX Flow)
Kết quả Backend | 25/25 ĐẠT (100% PASS sau khi sửa 3 lỗi kiến trúc/format)
Kết quả Frontend | 15/15 ĐẠT (100% PASS các luồng chính; ghi nhận 2 điểm tối ưu hóa ngữ cảnh B2C sót lại)
Độ bao phủ vai trò (RBAC) | 100% Ma trận vai trò: GUEST, ROLE_FARMER, ROLE_BUYER, ROLE_WAREHOUSE_QC, ROLE_DRIVER, ROLE_ACCOUNTANT, ROLE_ADMIN
Trạng thái tổng thể | HOÀN THÀNH - HỆ THỐNG SẴN SÀNG HOẠT ĐỘNG CHUẨN B2B

## Chi_Tiet_Backend_API
CHI TIẾT KIỂM THỬ BACKEND API, BẢO MẬT & MA TRẬN PHÂN QUYỀN RBAC
Context Path: /api/v1 • Xác thực Bearer JWT & Phân quyền Spring Security
Mã TC | Phân hệ / Chức năng | Endpoint & HTTP Method | Quyền truy cập | Dữ liệu đầu vào & Kịch bản | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái
TC_BE_01 | Đăng ký B2B (FARMER) | POST /auth/register | permitAll() | Username, email, pass, role=FARMER, isHouseholdFarmer=true, STK ngân hàng | HTTP 200, sinh OTP 6 số, email_verified=false, requireOtp=true | HTTP 200, sinh OTP gửi email, requireOtp=true | PASS
TC_BE_02 | Đăng ký B2B (BUYER) | POST /auth/register | permitAll() | Username, email, pass, role=BUYER, MST, warehouseAddress | HTTP 200, sinh OTP 6 số, requireOtp=true | HTTP 200, requireOtp=true, trả về đúng profile B2B | PASS
TC_BE_03 | Chặn Leo thang đặc quyền | POST /auth/register | permitAll() | registerRole=ADMIN hoặc ROLE_ADMIN | HTTP 400 Bad Request, từ chối đăng ký quyền quản trị viên | HTTP 400 Bad Request: INVALID_ROLE | PASS
TC_BE_04 | Xác thực Email OTP đúng | POST /auth/verify-register-otp | permitAll() | Email hợp lệ + mã OTP 6 số chính xác | HTTP 200, kích hoạt email_verified=true, cấp cặp Access + Refresh Token | HTTP 200, cấp AccessToken (15m) + RefreshToken | PASS
TC_BE_05 | Xác thực Email OTP sai | POST /auth/verify-register-otp | permitAll() | Email hợp lệ + mã OTP sai (000000) | HTTP 400, giảm số lần thử còn lại (4, 3, 2, 1, 0) | HTTP 400: Mã không đúng. Còn X lần thử. | PASS
TC_BE_06 | Khóa OTP quá 5 lần (Brute Force) | POST /auth/verify-register-otp | permitAll() | Nhập sai liên tiếp 6 lần | HTTP 400, hủy mã OTP và yêu cầu người dùng xin mã mới | HTTP 400: Mã đã hết hạn, đã dùng hoặc bị khóa | PASS
TC_BE_07 | Cooldown 60s Gửi lại OTP | POST /auth/resend-otp | permitAll() | Gửi lại OTP ngay lập tức (< 60 giây) | HTTP 429 Too Many Requests, trả về thời gian chờ còn lại | HTTP 429 Too Many Requests: Vui lòng chờ 60s | PASS
TC_BE_08 | Hết hạn OTP sau 5 phút | POST /auth/verify-register-otp | permitAll() | Nhập OTP sau khi hết thời hạn hiệu lực (300s) | HTTP 400, thông báo mã OTP đã hết hạn | HTTP 400: Mã OTP đã hết hạn | PASS
TC_BE_09 | Đăng nhập Mật khẩu (FARMER) | POST /auth/login | permitAll() | farmer_dalat / Farmer@123456 | HTTP 200, cấp JWT chứa ROLE_FARMER, thông tin nông trại | HTTP 200, AccessToken + RefreshToken | PASS
TC_BE_10 | Đăng nhập Mật khẩu (BUYER) | POST /auth/login | permitAll() | buyer_sg / Buyer@123456 | HTTP 200, cấp JWT chứa ROLE_BUYER, kho tiếp nhận | HTTP 200, AccessToken + RefreshToken | PASS
TC_BE_11 | Đăng nhập Mật khẩu (ADMIN) | POST /auth/login | permitAll() | admin / Admin@123456 | HTTP 200, cấp JWT chứa ROLE_ADMIN | HTTP 200, AccessToken + RefreshToken | PASS
TC_BE_12 | Từ chối Login khi chưa verify | POST /auth/login | permitAll() | Tài khoản vừa tạo chưa kích hoạt OTP | HTTP 200 kèm requireOtp=true, gửi lại OTP | HTTP 200 requireOtp=true, yêu cầu xác thực OTP | PASS
TC_BE_13 | Refresh Token Rotation | POST /auth/refresh-token | permitAll() | Gửi refreshToken hợp lệ | HTTP 200, hủy refreshToken cũ, cấp refreshToken mới và accessToken mới | HTTP 200, cấp token mới, hủy token cũ thành công | PASS
TC_BE_14 | Chống Replay Attack Token | POST /auth/refresh-token | permitAll() | Gửi lại refreshToken cũ đã bị xoay vòng | HTTP 401 Unauthorized, từ chối phiên tái sử dụng | HTTP 401 Unauthorized | PASS
TC_BE_15 | RBAC GUEST xem Lô nông sản | GET /harvest-lots | GUEST / Public | Không gửi Authorization Header | HTTP 200 OK, trả về danh sách lô công khai (OPEN) | HTTP 200 OK | PASS
TC_BE_16 | RBAC GUEST xem Danh mục | GET /categories | GUEST / Public | Không gửi Authorization Header | HTTP 200 OK, trả về danh mục ngành hàng sỉ | HTTP 200 OK | PASS
TC_BE_17 | RBAC GUEST xem Trạm lạnh | GET /cold-assets/public-status | GUEST / Public | Không gửi Authorization Header | HTTP 200 OK, trả về nhiệt độ và trạng thái buồng lạnh/xe lạnh | HTTP 200 OK | PASS
TC_BE_18 | Chặn GUEST truy cập Admin | GET /admin/users | GUEST / Public | Không gửi Authorization Header | HTTP 401 Unauthorized | HTTP 401 Unauthorized | PASS
TC_BE_19 | Chặn GUEST truy cập Portal Lô | GET /harvest-lots/my-lots | GUEST / Public | Không gửi Authorization Header | HTTP 401 Unauthorized | HTTP 401 Unauthorized | PASS
TC_BE_20 | RBAC FARMER truy cập Lô của tôi | GET /harvest-lots/my-lots | ROLE_FARMER | Bearer Token của farmer_dalat | HTTP 200 OK, trả về các lô thuộc quyền sở hữu của farmer | HTTP 200 OK | PASS
TC_BE_21 | Chặn FARMER truy cập Admin | GET /admin/users | ROLE_FARMER | Bearer Token của farmer_dalat | HTTP 403 Forbidden | HTTP 403 Forbidden | PASS
TC_BE_22 | RBAC BUYER xem Hợp đồng B2B | GET /portal/contracts | ROLE_BUYER | Bearer Token của buyer_sg | HTTP 200 OK, trả về hợp đồng ký quỹ của thương lái | HTTP 200 OK | PASS
TC_BE_23 | RBAC QC truy cập Kiểm định Hub | GET /hub-inspections | ROLE_WAREHOUSE_QC | Bearer Token của qc_tram1 | HTTP 200 OK, danh sách kiểm định trạm trung chuyển | HTTP 200 OK | PASS
TC_BE_24 | RBAC DRIVER xem Chuyến xe lạnh | GET /driver/shipments | ROLE_DRIVER | Bearer Token của driver_tms | HTTP 200 OK, lịch trình xe tải lạnh | HTTP 200 OK | PASS
TC_BE_25 | RBAC ACCOUNTANT xem Báo cáo VAS | GET /accounting/reports | ROLE_ACCOUNTANT | Bearer Token của accountant_vas | HTTP 200 OK, báo cáo tài khoản ký quỹ 3388 và doanh thu 5113 | HTTP 200 OK | PASS

## Chi_Tiet_Frontend_UI
CHI TIẾT KIỂM THỬ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG FRONTEND (NEXT.JS APP ROUTER)
Kiểm thử hiển thị, Form đa bước, Hộp thoại OTP, Điều hướng phân quyền và ngữ cảnh B2B
Mã TC | Màn hình / URL | Thành phần giao diện | Kịch bản kiểm thử | Hành vi theo Đặc tả | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ảnh minh chứng
TC_FE_01 | Trang chủ (/) | Header & Topbar B2B | Truy cập trang chủ dưới tư cách GUEST | Hiển thị badge "SÀN B2B SỈ", tìm sỉ, danh mục sỉ theo tạ/tấn. Không có giỏ hàng mua lẻ 1-2kg. | Đúng đặc tả B2B. Nút "Đăng ký / Đăng nhập" trỏ về /dang-nhap. | PASS | homepage_guest_1793033902372.png
TC_FE_02 | Đăng nhập (/dang-nhap) | Tabs Mật khẩu / Gmail OTP | Chuyển đổi giữa 2 tab đăng nhập | Tab Mật khẩu: username + pass. Tab Gmail OTP: nhập email nhận mã không cần mật khẩu. | Chuyển tab mượt mà, lưu trạng thái rõ ràng. | PASS | dang_nhap_page_1793033913329.png
TC_FE_03 | Đăng nhập (/dang-nhap) | Nút Google Sign-In | Kiểm tra tích hợp Google Identity | Hiển thị nút Google hoặc thông báo hướng dẫn cấu hình Client ID. | Hiển thị chuẩn GSI, fallback thông minh khi chưa có env key. | PASS | dang_nhap_page_1793033913329.png
TC_FE_04 | Đăng nhập (/dang-nhap) | Bảng Demo Accounts | Bấm các nút đăng nhập nhanh 6 role | Hỗ trợ nạp nhanh thông tin Admin, Farmer, Buyer, QC, Driver, Accountant để demo. | Nạp đầy đủ username/password của từng role mẫu. | PASS | login_demo_accounts_1793034158231.png
TC_FE_05 | Đăng ký (/dang-ky) | Thẻ chọn vai trò B2B | Click chọn Nông dân vs Thương lái | Card có viền active nổi bật, icon 🚜 vs 🏢, badge "Đã chọn". | Chuyển đổi tức thì, cập nhật state role chuẩn xác. | PASS | dang_ky_page_1793033925066.png
TC_FE_06 | Đăng ký (/dang-ky) | Form động vai trò Nông dân | Chọn vai trò FARMER | Hiển thị: Hộ nông dân vs HTX, Tên nông trại, STK ngân hàng, Tên ngân hàng, Mã PUC. | Hiển thị đúng các trường khai báo của nông dân. | PASS | farmer_role_selected_1793033935354.png
TC_FE_07 | Đăng ký (/dang-ky) | Form động vai trò Thương lái | Chọn vai trò BUYER | Hiển thị: Tên doanh nghiệp/Vựa, Mã số thuế, Kho tiếp nhận hàng lạnh. | Hiển thị đúng các trường định danh doanh nghiệp mua sỉ. | PASS | registration_form_filled_1793034057859.png
TC_FE_08 | Đăng ký (/dang-ky) | Hộp thoại OTP 6 số | Submit form đăng ký hợp lệ | Tự động mở màn hình nhập OTP 6 số liên kết, hiển thị email, đếm ngược 5 phút. | Màn hình OTP xuất hiện, bộ đếm ngược hoạt động chính xác. | PASS | after_registration_submit_1793034069451.png
TC_FE_09 | Đăng ký (/dang-ky) | Component InputOTP | Gõ 6 chữ số hoặc paste clipboard | Auto-focus từng ô số kế tiếp khi gõ, cho phép paste chuỗi 6 số từ clipboard. | Auto-focus và paste hoạt động hoàn hảo. | PASS | otp_filled_1793034100967.png
TC_FE_10 | Đăng ký (/dang-ky) | Nút Gửi lại OTP | Kiểm tra bộ đếm 60s | Hiển thị "Gửi lại mã sau 00:XX" trong 60s đầu, sau 60s cho phép bấm "Gửi lại mã OTP". | Bộ đếm đếm lùi từng giây chuẩn xác. | PASS | after_registration_submit_1793034069451.png
TC_FE_11 | Điều hướng Portal | Portal Nông trại (/portal/farmer) | Đăng nhập vai trò ROLE_FARMER | Tự động chuyển hướng về /portal/farmer, xem danh sách lô xuất vườn, đăng lô vụ mùa. | Chuyển về /portal/farmer, hiển thị đủ tính năng. | PASS | portal_farmer_1793034272295.png
TC_FE_12 | Điều hướng Portal | Portal Thương lái (/portal/buyer) | Đăng nhập vai trò ROLE_BUYER | Tự động chuyển hướng về /portal/buyer, theo dõi hợp đồng, xe lạnh TMS, ký nhận ePOD. | Chuyển về /portal/buyer, hiển thị công cụ thương lái. | PASS | buyer_portal_1793034181083.png
TC_FE_13 | Điều hướng Portal | Portal Trạm QC (/portal/warehouse-qc) | Đăng nhập vai trò ROLE_WAREHOUSE_QC | Tự động chuyển hướng về /portal/warehouse-qc, lập biên bản kiểm định Hub, phân loại FEFO. | Chuyển về /portal/warehouse-qc, giao diện kiểm định sẵn sàng. | PASS | portal_qc_1793034301591.png
TC_FE_14 | Điều hướng Portal | Portal Tài xế (/portal/driver) | Đăng nhập vai trò ROLE_DRIVER | Tự động chuyển hướng về /portal/driver, xem lệnh vận chuyển lạnh TMS, thu chữ ký ePOD. | Chuyển về /portal/driver, giao diện mobile web tối ưu. | PASS | portal_driver_1793034332463.png
TC_FE_15 | Điều hướng Portal | Admin Dashboard (/admin) | Đăng nhập vai trò ROLE_ADMIN | Tự động chuyển hướng về /admin, xem tổng quan GMV, Escrow, IoT Telemetry, duyệt KYC. | Chuyển về /admin/dashboard, hiển thị toàn bộ chỉ số sàn. | PASS | portal_admin_1793034426107.png

## Danh_Sach_Loi_Va_De_Xuat
TỔNG HỢP VẤN ĐỀ, ĐIỂM CHƯA HỢP LÝ / SAI NGỮ CẢNH & KHẮC PHỤC
Phân loại theo Mức độ nghiêm trọng (Critical / High / Medium / Low) • Kèm giải pháp và ảnh minh chứng
Mã Defect | Hạng mục / File | Mức độ | Mô tả vấn đề / Sai ngữ cảnh | Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) | Hành vi thực tế & Tác động | Giải pháp khắc phục đã áp dụng / Đề xuất | Trạng thái | Ảnh / Log minh chứng
DEF_01 | Backend: MailService.java | Critical | Lỗi ngoại lệ String.formatted() khi gửi Email OTP | Trong mẫu HTML email có gradient CSS linear-gradient(135deg, #10542C 0%, #1e7e43 100%), Java hiểu nhầm % là format specifier nên ném FormatFlagsConversionMismatchException. | Khi người dùng đăng ký hoặc yêu cầu gửi OTP, hệ thống sập với mã 400 Conversion = e, Flags = , khiến không thể gửi mã OTP. | Đã thay thế toàn bộ String.formatted(code) bằng .replace("{{OTP_CODE}}", code), triệt tiêu hoàn toàn lỗi parsing % trong CSS. | ĐÃ KHẮC PHỤC | task-627.log (Line 222)
DEF_02 | Backend: Flyway Migration (V3) | Critical | Lỗi SQL 42P07: relation "harvest_lots" already exists khi khởi động bootRun | File V3__admin_business.sql dùng CREATE TABLE thay vì CREATE TABLE IF NOT EXISTS cho bảng đã tồn tại từ V1. | Spring Boot không thể khởi động context, làm sập Tomcat. Frontend Next.js proxy trả về HTTP 503 "Không kết nối được máy chủ". | Đã bổ sung IF NOT EXISTS, cập nhật ALTER TABLE, thiết lập FlywayMigrationStrategy tự động repair checksum trong DB. | ĐÃ KHẮC PHỤC | task-616.log & task-627.log
DEF_03 | Backend: Controller Mapping | High | Ambiguous mapping: Trùng endpoint /admin/harvest-lots và /harvest-lots | AdminBusinessController và PartnerPortalController định nghĩa lại các URL đã có trong AdminHarvestLotController và HarvestLotController. | Gây xung đột bean routing trong Spring MVC HandlerMapping khi khởi động. | Đã gỡ bỏ các method trùng lặp trong AdminBusinessController và PartnerPortalController, gom toàn quyền quản trị lô về AdminHarvestLotController. | ĐÃ KHẮC PHỤC | AdminBusinessController.java, PartnerPortalController.java
DEF_04 | Backend: AiController.java | High | Thiếu kiểm soát phân quyền tại endpoint cấu hình Gemini API Key (/ai/config-key) | Method configApiKey chỉ có @PostMapping mà không có @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')"). | Người dùng có vai trò BUYER/FARMER vẫn có thể gửi request đổi Gemini API Key, vi phạm ma trận an ninh hệ thống. | Đã bổ sung @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") và import bảo mật Spring Security. | ĐÃ KHẮC PHỤC | AiController.java (Line 120)
DEF_05 | Frontend: Header.tsx & AppContext | Medium | Còn sót lại state cartCount và modal giỏ hàng B2C trong mã nguồn giao diện | Mã nguồn cũ có tính năng bán lẻ B2C (giỏ hàng, thanh toán lẻ tiêu dùng cá nhân 1-2kg). | Tuy giao diện đã redirect /gio-hang và /thanh-toan về /lo-hang nhưng trong AppContext vẫn giữ state cartCount, tiềm ẩn nhầm lẫn kiến trúc. | Đã chuyển hướng URL sang /lo-hang. Đề xuất sprint tới: refactor dọn dẹp các prop cartCount không còn dùng trong Navbar/Header. | ĐÃ XỬ LÝ CHUYỂN HƯỚNG | Header.tsx, Navbar.tsx
DEF_06 | Frontend: lo-hang/page.tsx & AdminConsole | Medium | Lỗi không tương thích định dạng dữ liệu phân trang PageResponse vs Mảng phẳng | API backend /admin/harvest-lots trả về đối tượng phân trang { content: [...] }, trong khi giao diện AdminConsole cũ mong đợi mảng []. | Khiến DataTable có thể bị lỗi .map is not a function nếu không bọc an toàn. | Đã cập nhật code mở bọc linh hoạt Array.isArray(res) ? res : (res?.content ¦¦ []) và chuẩn hóa field camelCase/snake_case. | ĐÃ KHẮC PHỤC | AdminConsole.tsx (Line 62-68), lo-hang/page.tsx
DEF_07 | Môi trường: Google OAuth2 Client ID | Low | Nút Google Sign-In hiển thị thông báo hướng dẫn khi chưa có Client ID | Chưa nạp NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID trong file .env.local trên máy dev cục bộ. | Nút Google chưa kích hoạt SDK thật mà hiển thị thông báo hướng dẫn cho dev. | Đây là hành vi fallback an toàn có chủ đích. Khi deploy production cần nạp biến môi trường này vào Vercel / server. | GHI NHẬN / KHUYẾN NGHỊ | login_page_1793034123374.png
DEF-07 | Frontend & Backend: Form Đăng Ký B2B | Medium | Bắt buộc MST doanh nghiệp với Thương lái cá thể & ô nhập ngân hàng thô dễ sai sót | Thương lái cá thể/vựa nông sản không có MST doanh nghiệp 10 số (chỉ có CCCD). Ô ngân hàng là text tự do khiến Kế toán/Napas khó khớp mã ngân hàng khi giải ngân. | Đã bổ sung tùy chọn Thương lái cá thể (kê khai CCCD hoặc bổ sung sau), dropdown chuẩn 13 Ngân hàng Việt Nam (Agribank, VCB, CTG, BIDV, MB...), và checkbox bổ sung STK sau. | AuthForm.tsx, TokenService.java, User.java, RegisterRequest.java | ĐÃ HOÀN TẤT | register_buyer_individual_checked.png, register_farmer_bank_dropdown.png
DEF-08 | Frontend: Next.js Instant Navigation & Prerender | High | Lỗi Dropped Segment tại /admin/users & Unstable new Date() tại /admin/categories | AdminLayout trả về early-return khi chưa check xong quyền khiến Next.js Partial Prefetching drop segment {children}. Module2HarvestLots khởi tạo new Date() trong initial state. | Giữ {children} trong component tree của AdminLayout kể cả lúc kiểm tra quyền, chuyển new Date() khỏi initial state của useState. | src/app/admin/layout.tsx, src/components/admin/Module2HarvestLots.tsx | ĐÃ HOÀN TẤT | admin_users_page_fixed.png